## 智能表1
页面位置 | 建议修改内容 | 图片 | 图片 2 | 创建人 | 创建时间 | 处理状态 | 类型 | 是否部署更新 | 解决方式 | 进一步反馈 | 最后编辑人 | 最后编辑时间
实验室录入 | 试验结果中，如不适用，工程师可以选择不体现整段数据表格。（如纵向弧形试样宽度，可以选择整个表格隐藏） |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月8日 | 已完成 | 澄清 | 否 | 不适用的工程师不填即可，自动全部杠掉。 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月23日
原始记录模板 | 增加一行项目名称为必填项，用于出具报告。该名称默认采用业务系统推送时的分单项目名称，工程师录入时可以选择修改该名称。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月8日 | 待处理 | 新增 | 否 | 原始记录中的项目名称引用分单项目名称。待分单管理数字化改造前置工作完成后方可开发。 | <黄>不涉及业务系统改造，把现有分单表格数据一起传递到化学报告系统，在原始记录模板中可以映射相关内容，在实验室录入时也增加按键显示分单表格信息。 | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月29日
报告模板-项目模板 | “检测方法与试验条件”默认有标题，标题内容默认引用原始记录中的项目名称。（即引用第2点的项目名称） |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月8日 | 待处理 | 优化 | 否 |  | 报告系统已有编辑页面。可以改为默认引用分单项目名称？——<黄>可以。同第9/53/54条，增加映射功能 | 陈成成@广电计量 | 2026年8月10日
报告模板-项目模板 | 编辑时报告模板初始状态应与原始记录完全相同并全部设为引用相应数据源，由编辑人在已有模板基础上修改而不是在空白模板上添加，提升报告模板编辑效率。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月8日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已修复 |  | spades@微信 | 2026年7月26日
报告模板-项目模板 | 测试结果中的测试项目名称应可引用原始记录中的该项目名称。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月8日 | 已完成 | 优化 | 否 | 同第4条一起解决 |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月29日
原始记录模板 | 原始记录单位应可编辑上标/下标。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月8日 | 已完成 | 澄清 | 否 | 点击页面右下的fx即可以输入，可以根据需要申请增加其他内容 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月23日
原始记录模板 | 原始记录除了必填项之外，其他项目均增加“/”选项，实验室录入时如选择“/”，则在最终报告中不体现整行。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月8日 | 已完成 | 优化 | 否 | 实验室录入时不填写的会自动杠掉。 | <黄>自动杠掉的项目在出报告时自动不显示的处理方式待确认。 | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月29日
报告模板-项目模板 | 岚图汽车专用模板的样品描述需要按截图中的表格格式，建议在字段类别中增加简单表格用于手写录入。录入内容可以选择默认固定值（如“见原始样品照片”）。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月8日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已新增 | <黄>在样品信息、样品照片两个分区增加自由表格选项，并允许批量粘贴文本或数据的功能。 | spades@微信 | 2026年8月6日
原始记录模板 | 岚图汽车要求报告体现单个项目的检测时间，起始日期按开案日期，结束日期按本原始记录的审核日期 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月8日 | 已完成 | 新增 | 否 | 同第53/54条。 | 检测时间放在报告模板-项目模板中的时间范围，增加可以引用业务系统推送的委托单信息（送检日期及开案日期）和原始记录审核日期 | spades@微信 | 2026年8月9日
原始记录模板 | 原始记录中的“服务编号”设置为自动映射本委托单的委托单号。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月8日 | 已完成 | 优化 | 否 |  | <黄>同第9、53、54条，原始记录模板增加映射委托单及分单数据信息的功能 | 陈成成@广电计量 | 2026年7月31日
实验室录入 | 在录入页面“基本信息-检测方法”的右边显示业务系统分单所列出的”测试方法“、”测试具体内容“、”测试条件“、”检测备注“这几栏的内容。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月8日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已解决 | <黄>同第2条“进一步反馈”内容 | spades@微信 | 2026年8月6日
实验室录入 | 照片中的“检测前”、“检测中”、“检测后”应改为可手动编辑，并增加可以增加和删除更多图片的选项，用于上传其他照片 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月8日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已修复 |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月29日
实验室录入 | 原始记录都落在报告系统，进入订单，应能根据项目自动带出原始记录，无需手动勾选，支持手工调整原始记录。 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月9日 | 待处理 | 优化 | 否 | 目前业务系统有通过接口将分单项目信息传给报告系统 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月24日
生成报告 | 目前化学业务系统回传给报告系统报告的审核状态，报告系统未根据回传的审核状态做更新，导致化学业务系统已经审核通过的报告，报告系统仍然能发起 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月9日 | 已完成 | BUG | 否 | 已修复 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月27日
原始记录模板 | 字段类别采用“选择”时，改为系统默认“允许[其他（自定义）]”选项为 打开 状态 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月9日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已修复 | <黄>暂未优化 | spades@微信 | 2026年8月9日
原始记录模板 | 试验数据的表格结果单元格，增加“选择”的方式录入结果，且可多选 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月9日 | 已完成 | 新增 | 否 | 已更新表格编辑方式，每个格子都可以设置为选择类型。 | 采用自由表格的方式可以有文本、数字、选择 | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月29日
原始记录模板 | 两人完成同一份原始记录的情况，如何设置？（两人的结果还需要进行统计或汇总才能得到最终结果） |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月9日 | 已完成 | 澄清 | 否 | 现在可多人编辑 | <黄>在各种涉及主观评级的项目里面经常会遇到需要多人做同一个样品评级再综合得出最终结果的情况（比如色差、气味、碎石冲击外观等）。所以这个还是得开发一下。 建议采用把原始记录作为母原始记录衍生出子原始记录的形式，母原始记录由一位工程师填写前面的信息，数据表格关联多个子原始记录，由这位工程师指定分发给不同的工程师（可以包括他自己），完成测试后填写子原始记录，再汇总到母原始记录的数据表格。 | spades@微信 | 2026年8月9日
原始记录模板 | 字段类别采用“文本”、“数字”时，单位是否可以有多种选择？ |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月9日 | 已完成 | 澄清 | 否 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年8月10日
原始记录模板 | 试样横向排列且备注内容过长时，备注内容没有自动换行，字体太小看不清楚。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月9日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已修复 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月27日
原始记录模板 | 参数名称是否可以设置为工程师录入时可编辑？选择“录入时可选”时，选项录入时选择“其他”后无法录入其他信息。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月9日 | 已完成 |  | 否 |  | 暂时不做过多的动态操作 | 陈成成@广电计量 | 2026年8月10日
实验室录入 | 参数选择“录入时可选”时，选项只在参数单元格里面，不在试样结果单元格里面 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 |  | 否 |  | 仅用于显示参数的单位等，不影响单元格内容。 | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月29日
原始记录模板 | 测试设备是否可以在模板中固定几个设备备选，不用每次都重新录入设备管理编号 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月9日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已修复 | <黄>在编辑原始记录时由编辑人员设定即可 | spades@微信 | 2026年8月9日
实验室录入 | 预处理条件选项，内容显示不全 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月9日 | 已完成 | 优化 | 否 | 鼠标移入呈现全部内容 |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月29日
实验室录入 | 数据录入中没有找到备注栏可以录入 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月9日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已修复，现在数据录入时可以填写图表的备注，不填写则pdf中不体现。如果是其他备注的话，可以在编辑模板时增加备注字段。 | 需在原始记录模板中增加备注字段。 | spades@微信 | 2026年8月6日
实验室录入 | 发现模板不合适时，如果重新更换模板，则所有已录入数据全部被覆盖，需要重新录入。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月9日 | 已完成 |  | 否 | 数据录入时原始记录模版绑定订单，更换模版解除绑定后原有原始记录数据覆盖。需明确需求目的。 | <黄>建议解绑时如果已录入有数据，则自动保存旧版已录入原始记录数据，备查留痕 | spades@微信 | 2026年8月9日
实验室录入 | 上传1张图片后就出现网络错误，预览页显示不了，下“下载渲染后的原始记录pdf”也会出错。图片删除后即恢复正常。（图片格式没有自动匹配表格大小？） |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月9日 | 已完成 | BUG | 否 | 已修复 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月27日
原始记录模板 | 模板数据表格设置“试样为列”，录入时仍显示为“试样为行”的状态。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月9日 | 已完成 | BUG | 否 | 修改了表格的编辑方式，之后的表格编辑没有这个按钮了。 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月27日
原始记录模板 | excel导入，是否可以导入参数名称+测试结果，而不是根据固定参数匹配数据。并且参数可以设置选择在行还是在列。（成分分析需要用到，每次测试的元素很多，不同材料的元素各不相同，预设位置容易出错。） |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月10日 | 已完成 |  | 否 | 暂时不做过多的动态操作 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年8月10日
原始记录模板 | 增加一个自由表格字段类型，内容可以设置为默认内容或可由工程师修改，可插入图片，用于备注复杂的限值说明。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 | 新增 | 否 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月30日
原始记录模板 | 增加一个工程师录入时可以上传文件的选项，可用于存储不用于出报告但需要归档的图片、表格等文件。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 | 新增 | 否 | 同70项， |  | spades@微信 | 2026年8月9日
实验室录入 | 增加图片旋转的功能 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已修复 |  | spades@微信 | 2026年7月26日
实验室录入 | 原始记录中的方法二选一，但未选择的方法有必填项（结论），导致未选择就无法送审。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 待明确需求 |  | 否 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月23日
实验室录入 | 同第26条，带图片的原始记录无法正常预览。在生成报告页面同样无法预览 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 | 澄清 | 否 | 复现暂未发现该问题 |  | spades@微信 | 2026年8月9日
报告模板-首页模板 | 首页模板设置为“选择”的字段，编辑时仍为手动编辑 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 | BUG | 否 | 已修复 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月27日
生成报告 | 生成报告时原始记录与项目报告模板的对应关系不明，已更新的项目报告模板重新生成报告也未体现更新点。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 |  | 否 | 已修复 |  | spades@微信 | 2026年8月9日
生成报告 | 审核退回时需要一个一个原始记录写原因退回，应增加批量操作。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 待明确需求 | 新增 | 否 | 批量退回的业务逻辑需要确认 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月23日
生成报告 | （1）首页基本信息多，签字区的内容也应该在第1页，把部分基本信息放到第二页。 （2）报告备注、资质备注内容有误。 （3）页脚信息有误。 （4）右上角校验码、报告编号有误。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 |  | 否 | 现在固定签字信息在第一页了，相关页眉页脚的信息是接口传过来的，应该检查接口信息是否有误。 |  | spades@微信 | 2026年8月9日
生成报告 | 原始记录录入时已上传的图片在生成报告时没有自动生成出来。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 | BUG | 否 | 已修复 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月27日
生成报告 | （1）报告首页基本信息中未填写内容的字段应该忽略，不体现在报告中。 （2）原始记录中未填写内容的字段也应该忽略，不体现在报告中。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 待处理 | 优化 | 否 | 报告首页未填写的在编辑时可以直接删去，数据表格中试样数量变化本身就是会动态修改的， |  | spades@微信 | 2026年8月9日
生成报告 | 校验码和报告编号未按收到的业务系统信息体现？ |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 待澄清 |  | 否 | 同第37条（4）项 | 应该是接口传递了测试信息，待核对 | spades@微信 | 2026年8月9日
报告模板-项目模板 | 设备分区的标题默认“主要检测设备”改为“设备信息” |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已修改 |  | spades@微信 | 2026年8月9日
生成报告 | 原始记录修改试样编号名字段名，在生成的报告中未体现 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 | 澄清 | 否 | 原始记录修改信息后，需要重新勾选已更新的原始记录模版录入数据，送审后，生成报告项目模版重新勾选才会体现。 |  | spades@微信 | 2026年8月9日
生成报告 | 更新项目模板后，需要在报告编辑——调整样品/项目中 把项目反选后再选择，才能刷新报告内容。应自动刷新。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 | 新增 | 否 | 已修复 |  | spades@微信 | 2026年8月9日
生成报告 | 手动上传测试前中后照片，再次出现出错无法预览的问题。下载后报告文件很大。应在生成报告时对图片自动进行压缩处理后再自动填充到报告图片中。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已经修改为可以调整压缩率 | 可以采用word文档压缩为“打印（220ppi）”的规则来压缩 | 陈成成@广电计量 | 2026年7月27日
原始记录模板 | 是否可以对“选择”的方式增加一个“常用”选项，对于常用选项，报告不予体现；对于其他未设为常用选项的，报告才体现。可以精简报告内容 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月13日 | 已完成 | 新增 | 否 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年8月10日
实验室录入 | 录入关联原始记录时，增加多个项目关联同一份原始记录的批量操作按钮，方便操作 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月14日 | 已完成 | 新增 | 否 | 已经新增该功能 | 7.28——增加批量选择关联原始记录功能 | spades@微信 | 2026年8月9日
实验室录入 | 录入关联原始记录时，对于业务系统分单中多分的项目（业务系统已说明异常原因，需保留异常记录，不做删除），增加不予关联的选项，避免影响后续出报告和完工状态识别。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月14日 | 已完成 | 澄清 | 否 | 可以在右上“编辑订单”中修改。 |  | 赖朝坤@广电计量 | 2026年7月28日
生成报告 | 上传后马上导出报告可以看到测试前中后照片，关掉页面重新打开就又没有测试前中后照片了 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月14日 | 已完成 | BUG | 否 | 已修复 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月27日
生成报告 | 报告系统报告送审后，业务系统未接收到。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月14日 | 已完成 | 澄清 | 否 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月23日
其他 | 各个页面操作（原始记录模板编辑、报告模板编辑、实验室录入等）都没有“撤回”功能，误删的情况不能快速修复。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月14日 | 已完成 | 新增 | 否 | 已增加后退前进按钮，可以返回上一步，或者重置回最初打开模板的状态。 |  | spades@微信 | 2026年8月9日
实验室录入 | 表格设置为可以增减，但是录入中增加的行/列不能上下/左右移动 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月14日 | 已完成 | 新增 | 否 | 已修复 |  | spades@微信 | 2026年8月9日
实验室录入 | （1）实验室录入时，增加行应允许增加汇总行/统计行，并且可以选择输入文本、数字还是公式（可以跟原始记录模板一样编辑公式） （2）增加试样行时，标题在已有行标题的基础上序列填充（如已有行标题为“1、2、3”，增加后自动填充为“4、5、6”，而不是“试样4、试样5、试样6” |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月14日 | 已完成 | 新增 | 否 | 暂时不做过多的动态操作 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年8月10日
实验室录入 | 原始记录的检测日期和审核日期需要精确到时。（部分主机厂报告要求体现测试完成时间，吉利要求体现到“年月日”，赛力斯要求体现“年月日时”） |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月14日 | 已完成 |  | 否 | 已经可以选择精确到时/分 |  | spades@微信 | 2026年8月9日
报告模板-项目模板 | 同第9条、第53条，需要在报告模板中增加一条测试时间（开始时间~结束时间）的条目，其中开始时间默认映射到“送检日期”，结束时间默认映射到原始记录审核日期，并且可以设置映射内容为“年月日”或者“年月日时”。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月14日 | 已完成 |  | 否 |  |  | spades@微信 | 2026年8月9日
实验室录入 | 录入数据表格的，是否可以通过上下左右方向快速移动定位到数据格，不用填一个数字点一下鼠标。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月14日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已修复 |  | spades@微信 | 2026年7月26日
实验室录入 | 录入数据表格时，内嵌的公式可以实时计算得出结果，显示在录入页面上，边录入边看结果方便利用结果数值直接进行下一步结果录入或判定。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月15日 | 已完成 | 新增 | 否 | 现在已经新增测试的数值 |  | spades@微信 | 2026年8月9日
原始记录模板 | 结论数据无法引用 |  |  | 赖朝坤@广电计量 | 2026年7月15日 | 已完成 | BUG | 否 | 20260729经测试录入还是无法显示见图2 | 切换为自由表格后应该没有这个问题了 | spades@微信 | 2026年8月9日
原始记录模板 | 从已有模板”纺织品拒油性抗碳氢化合物测试原始记录“新建资源加载失败，然后显示从空白模板新建 |  |  | 赖朝坤@广电计量 | 2026年7月15日 | 已完成 | BUG | 否 | 已修复 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月27日
实验室录入 | 一个项目已能关联多个原始记录，需设置成可以一次多选 |  |  | 赖朝坤@广电计量 | 2026年7月15日 | 待处理 | 新增 | 否 | 待明确需求，为什么会出现项目和原始记录关联不统一的情况？ |  | spades@微信 | 2026年7月26日
原始记录模板 | 数据表格需可以新增跟第一列一样的列，这类列的数据在记录中需左对齐 |  |  | 赖朝坤@广电计量 | 2026年7月15日 | 待明确需求 | 新增 | 否 | 修改了表格编辑方式，左对齐现在可以选择需要对齐的区域后进行编辑。 |  | spades@微信 | 2026年7月26日
报告模板-首页模板 | 部分主机厂要求报告首页的页眉增加主机厂logo，是否可以增加编辑条目。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月15日 | 待处理 | 优化 | 否 | 化学业务系统评估能否实现 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月24日
实验室录入 | 原始记录模板增加设备选择功能，不只是从总设备库选，而是对于指定的项目，考虑到固定使用某些设备的情况。例如，对于拉伸项目，常用的一些拉力机应该可以固定到模板内备选，且应支持额外的自定义选择 |  |  | 陈健伟@广电计量 | 2026年7月15日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已修复 | 同第22条，可以有效提升录入效率。建议在原始记录模板中增加可以自行设定常用设备的功能，不建议通过后台处理，涉及设备更换及不同实验室不同设备等，最好是由模板编制人员自行设置。 | spades@微信 | 2026年8月9日
实验室录入 | 数据统计计算功能的自定义计算公式不应只有简单的四则运算，应可以实现较为复杂的逻辑。举例：某些拉力测试标准例如GB/T 3923，要求当结果平均值落在不同的区间时，执行不同的修约规则；又比如，标准要求修约到指定有效数字位数的情况；此外，整体的修约应摈弃四舍五入算法，按四舍六入五留双原则进行。实现方式不限，例如可以考虑放一个python解释器在系统上（除了自带库之外，还应引入外部库NumPy、decimal），由实验室自定义函数输入输出。实现时请留意浮点数精度问题 |  |  | 陈健伟@广电计量 | 2026年7月16日 | 待明确需求 |  | 否 | 20260728 已更新内容 | 目前的python公式限制极大，只支持一行函数，无法另行自定义函数，且不支持lambda等python内置函数。以纺织物理实验室使用频率较高的GB/T 3923.1的力值结果修约逻辑为例，目前处于无法实现的状态。另外，既然是自定义公式，建议不要强制修约，修约逻辑由工程师根据标准自行定义实现。传递给函数的变量个数也应该设置为可变，而不是固定个数 | 陈健伟@广电计量 | 2026年9月15日
实验室录入 | 实验结果的统计行和统计列需可以删除 |  |  | 赖朝坤@广电计量 | 2026年7月16日 | 已完成 | 新增 | 否 | 待明确，是指录入时删除模板中已经配置的内容吗？ |  | spades@微信 | 2026年8月9日
报告模板-首页模板 | 报告结束处还需要增加判定规则说明和报告结束分隔线。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月16日 | 处理中 |  | 否 | 判定规则说明是否固定 | 固定判定规则说明设置为可以在报告首页模板编辑中选择添加。 | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月6日
生成报告 | 报告推送到业务系统后，无法在报告系统撤回，也无法在业务系统退回。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月16日 | 已完成 | BUG | 否 | 需要新增接口，要商议接口传输参数。 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年8月10日
生成报告 | 还没有英文报告的编辑和修改模块 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月16日 | 待处理 | 新增 | 否 | 新增翻译功能 | 建议增加英文版的报告模板，可以固定字段名、字段值的英文翻译，避免对同一个内容多次翻译的输出不一致。 | 陈成成@广电计量 | 2026年7月23日
原始记录模板 | 汇总行、汇总列、统计行、统计列，设置选择内容时，内容有某些标点符号时会被自动分段，导致内容不对，标点符号用.就不会 |  |  | 赖朝坤@广电计量 | 2026年7月16日 |  | 优化 | 否 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月23日
报告模板-项目模板 | 个别主机厂除了首页模板有指定内容出具要求，对于测试项目模板也有指定内容要求（比如除了普通模板的内容，还需要增加环境温湿度条件、项目测试时间、设备界面图片、曲线图片等），能否一个原始记录关联多个项目模板？能否再将主机厂专用的首页模板与主机厂专用的项目模板进行固定关联，选择主机厂首页模板即可自动关联选择相应主机厂的项目模板，并自动生成报告。 该方式同样适用于部分行业报告的数据部分简化为结果表格的情况（首页汇总表格应可细化列出各个项目的测试标准、判定要求、结果、结论等，项目模板简化为空白或者仅罗列物质清单或简单数据表格。） |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月17日 | 已完成 |  | 否 | 报告首页模板和项目模板增加“主机厂”字段，进行相互关联。 |  | spades@微信 | 2026年8月9日
原始记录模板 | 添加分区、添加字段，需增加上传附件的功能，有些原始记录无法录入全部信息时可以上传相关附件，格式不限。 |  |  | 赖朝坤@广电计量 | 2026年7月20日 | 已完成 | 澄清 | 否 | 20260728 见图片2，附件上传在数据录入时默认有这个功能，在数据录入时候点击编辑按钮的右边，或者进入录入界面的最下方，格式不限。 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月29日
原始记录模板 | 原始记录服务编号和样品编号自动拉取，但是保持可以自由修改 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月23日 | 已完成 | 优化 | 否 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月23日
实验室录入 | 数据录入部分点击左侧录入的位置也可以自动跳转到右侧对应位置 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月23日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已实现 |  | spades@微信 | 2026年7月26日
实验室录入 | 委托单信息接口传过来的内容显示在数据录入的界面，方便录入人员录入，不用再去查询 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月23日 | 已完成 | 优化 | 否 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月23日
用户管理 | 目前用户管理中应该可以删除角色或者进行角色管理 |  |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月23日 | 已完成 | 优化 | 否 | 已实现 |  | spades@微信 | 2026年7月26日
生成报告 | 生成报告时增加以下内容： （1）可以按照样品/测试项目自由选择组合哪些样品的哪些项目合出一份报告， （2）在化学报告系统取报告号后可以发回给化学业务系统，并获取到验证码，实现在化学报告系统取号的功能。（参考桃园系统的取号方式） （3）取号后自动显示样品及项目自动关联的报告首页模板和项目模板，可以根据需要关联其他报告首页模板和项目模板。（接第69条，对于主机厂的项目，如果可以选取某主机厂的首页模板后自动将项目模板关联为主机厂专用模板，效率会更高） |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月23日 | 待澄清 |  | 否 | （1）已解决 |  | 陈成成@广电计量 | 2026年7月27日
原始记录模板 | 数据表格：点击增加汇总行、汇总列、统计行、统计列时出现空白页，建议数据表格改回之前可用状态 |  |  | 赖朝坤@广电计量 | 2026年7月28日 |  | BUG |  |  |  | 赖朝坤@广电计量 | 2026年7月28日
实验室录入 | 试验结果中的文本多选默认是用顿号隔开体现多个选项，适用于多个条件或信息罗列的方式，但不适用于备注栏。参考第二个图片，应增加一种方式：体现为每个选项一行，并增加序号（1）、（2）、（3）…… |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年7月28日 | 处理中 |  |  | 设置为可以选择分隔符号。回车分行的方式增加序号（1）、（2）…… |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月26日
原始记录模板 | 一份原始记录可以设置多个子项目结论，可以加到汇总表 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月6日 | 处理中 |  |  | 结论分区增加子项目名称用于汇总，多个子项目可以汇总结论到首页汇总表 |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月6日
设备库 | 设备库只有生命科学事业部设备，需要能查到环境可靠性、集成电路等其他部门设备信息，部分内包项目或借用设备时需要填写其他部门设备信息。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月20日 | 处理中 |  |  | 增加环境可靠性、集成电路、计量部门设备信息。 |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月26日
实验室录入 | 自由表格在工程师录入时不能增加行/列 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月20日 | 处理中 |  |  | 设置为可增加 |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月26日
原始记录模板 | 选择多个选项时，中间可以选择用“、”、“；”、还是“回车”作为间隔。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月21日 | 处理中 |  |  | 同第77条 |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月26日
实验室录入 | 原始记录退回后无法保存，只能重新关联 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月21日 | 处理中 |  |  | 同第87条（1） |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月26日
原始记录模板 | 数字修约还应有修约规则选项：①四舍六入五单双、②全部向上修约(下一位为1~9均进一位、③修约到2、④修约到5) |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月21日 | 处理中 |  |  | 设置数字位数时，增加修约规则选项。 9.15提供修约方法说明，明确修约规则开发需求。 |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年9月15日
原始记录模板 | 自由表格的公式需要增加平方、开根号的选项方便编辑。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月21日 | 处理中 |  |  | 增加平方、开根号、标准偏差的公式。 |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月26日
生成报告 | 一个单选择一个首页模板，可以应用到所有报告里；在每个报告里面单独编辑首页也可以重新选择首页模板。可以选择撤回已配置的报告首页模板和项目模板，重新配置首页模板和项目模板后再重新生成报告。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月21日 | 处理中 |  |  |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月21日
原始记录模板 | 自由表格的单元格内容增加“复制”功能，可以复制相同的单元格配置内容到其他单元格。 |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月21日 | 处理中 |  |  |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月21日
生成报告 | 这种结构化的模式比较直接，但是非常需要确保前后一致。 但是我们的订单会存在很多中途变更的情况，只改数值还好办，如果涉及到要改原始记录模板、改报告模板的情况，调整起来就比较费事，生成报告也可能出错或者出现模板变了找不到数据什么的。 ①原始记录版本更新后，已录入未审核的原始记录、已关联的报告模板能不能有关联提示对照更新点进行同步修改。②万一有出错弹出提示能不能准确找到出错的点以及提示修改方式确保能快速解决不留后患。③最终生成的报告能不能有选择可以转换成word文件？ |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月21日 | 处理中 |  |  | （1）已审核的原始记录被退回时，按原版本的原始记录进行修改后重新提交审核。如需关联新版本原始记录，应解绑后重新关联原始记录模板。（解绑时已审核的旧版本原始记录应进行保存。 （2）出错提示可做改进。 （3）报告审核阶段可以对报告内容自由编辑增加或减少，无需导出word文件。 |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月26日
实验室录入 | 工程师在报告系统完成原始记录录入，主管审核通过后，能否自动推送回化学业务系统将该项目的“单项完工状态”由”未完工“改为”完工“？ |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月26日 | 待明确需求 |  |  |  |  | 黄创锋@广电计量 | 2026年8月26日